Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

от «12»  октября 2015 года						                   № 928

Об утверждении  плана по подготовке

и  проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

среднего общего образования на территории

Прохоровского района в  2015-2016 учебном году

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, на основании приказа департамента образования Белгородской области от 22.09.2015 года № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации  в 2015 – 2016 учебном  году  приказываю:

1. Утвердить план по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Прохоровского района в 2015-2016 учебном году (Приложение).

2. Первому заместителю начальника управления образования Рашиной Н.Н.:

2..1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений данный приказ, а также приказ департамента образования Белгородской области от 22.09.2015 года № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году».

2.2.  Обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса.

3.2. Обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году.

3.3. Разработать план по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательном учреждении.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                     Н.Еньшина

Приложение

к приказу управления образования

от «12» октября  2015г.  №  928

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена

на территории Прохоровскогорайона в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2015г.- апрель 2016 г. |  |
| 1. | Обеспечение деятельности организационных структур: |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (далее – ГИА – 11) в 2016 году на территории Прохоровского района | сентябрь 2015 г. | Управление образования администрации Прохоровского района (далее – Управление образования) |
| 1.2. | Согласование взаимодействия в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | январь - апрель 2016 г. | Управление образования |
| 1.3. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов департамента образования области по утверждению персональных составов: |  |  |
| 1.3.1 | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 15.03.2015 г. | Управление образования |
| 1.3.2. | руководителей и организаторов ППЭ; | до февраля 2016 г. | Управление образования |
| 1.3.3. | конфликтных комиссий; | до апреля 2016 г. | Управление образования |
| 1.3.4. | предметных комиссий | до апреля 2016 г. | Управление образования |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |
| 2.1. | Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). | январь 2016 г. | Управление образования |
| 2.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 на основном этапе | май–июнь 2016 г. | Управление образования, МБОУ «Прохоровская гимназия» |
| 2.3. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.3.1. | руководителей ППЭ; | февраль, май - июнь 2016 г. | Управление образования, МБОУ «Прохоровская гимназия» |
| 2.3.2. | организаторов ППЭ. | февраль, май - июнь 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | февраль, май - июнь 2016 г. | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение: |
| 3.1. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений локальных нормативных актов департамента образования области в части организации и проведения государственной итоговой аттестации, с учётом федеральных нормативных правовых актов | по мере издания нормативных правовых документов | Управление образования |
| 4. | Организационно-территориальное обеспечение: |
| 4.2. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов департамента образования области по утверждению порядка и схем: |
| 4.2.1. | организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации; | до января 2016 г. | Управление образования |
| 4.2.2. | места регистрации заявлений на экзамены ГИА – 11. | декабрь 2015 г. | Управление образования |
| 5. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 5.1. | Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей ГИА – 11 | февраль - март 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2. | Информирование об аккредитации общественных наблюдателей и распределении их по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты экзамена | Управление образования |
| 6. | Обеспечение обучения участников ГИА – 11: |  |  |
| 6.1. | Участие в обучении по проведению ЕГЭ на региональном уровне: |  |  |
| 6.1.1. | участников ГИА - 11 правилам заполнения бланков; | до февраля 2016г. | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 6.1.2. | участие в пробном ЕГЭ по русскому языку; | февраль 2016 г. |  |
| 6.1.3. | координатора, ответственного за проведение ЕГЭ в муниципалитете; | до ноября 2015 г. |  |
| 6.1.4. | составы предметных комиссий; | февраль - март 2016 г. |  |
| 6.1.5. | руководителей ППЭ; | март 2016 г. |  |
| 6.1.6. | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающий семинар непосредственно в районе); | январь – февраль 2016 г. |  |
| 6.1.7. | общественных наблюдателей. | до 15.05.2016 г. |  |
| 7. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС): |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 7.2. | Предоставление сведений об участниках итогового сочинения, ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 8. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности, организационно-технологического обеспечения при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11: |
| 8.1. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ ЕГЭ и ГВЭ и лиц, ответственных за доставку материалов, на территории Прохоровского района | март – апрель 2016г. | Управление образования |
| 9. | Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11: |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ | по отдельному плану-графику | Управление образования |
| 9.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными лицами, участвующими в подготовке и проведении ГИА - 11по вопросам: |  |  |
| 9.2.1. | Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования подготовки к ГИА - 11 | август – ноябрь 2015 г. | Управление образования |
| 9.2.2. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель 2016 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 9.2.3. | Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ | март 2016 г | Общеобразовательные учреждения |
| 9.3. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену» | август - октябрь 2015 г. | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 9.4. | Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 9.5. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11 | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 9.6. | Подготовка информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ и ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 9.7. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ЕГЭ текущего года | весь период | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 9.8. | Психолого – медико – педагогическое сопровождение участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА – 11 | весь период | Управление образования |
| 9.9. | Организация и проведение консультаций по психолого – медико – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11 | весь период | Управление образования |
| 9.10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 | сентябрь - май | Общеобразовательные учреждения |
| 9.11. | Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь - май | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 9.12. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | март - апрель | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| II | Этап проведения | май-июнь 2016 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ: |
| 1.1. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА | декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.2. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы | в соответствии с единым расписанием экзаменов | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 1.3. | Участие в ГИА - 11 по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |
| 2.1. | Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона | февраль – июнь 2016 г | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Организация общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | в период проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль – сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Подготовка статистических материалов. Результаты ГИА - 11 | июль 2016г. | МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |
| 2. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11 | август – сентябрь 2016г. | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |
| 3. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей | июнь, август 2016 года | Управление образования, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения», общеобразовательные учреждения |